سوال 1:  نمودار و جدول زیر مشخصات یک پروژه را نشان میدهد. لطفا در ادامه به سوالات پاسخ مناسب دهید.

N0

N1

N2

N3

N4

N5

N8

N6

N7

A:3

C:3

D:3

M:2

I:1

K:3

L:3

H:2

G:3

F:2

E:3

B:2

J:2

| رابطه با زمان | هزینه | فعالیت |
| --- | --- | --- |
| خطی معکوس | 85 | A |
| خطی معکوس | 180 | B |
| خطی مربع | 50 | C |
| خطی معکوس | 200 | E |
| خطی معکوس | 110 | F |
| خطی مربع | 50 | D |
| خطی معکوس | 35 | I |
| خطی معکوس | 40 | J |
| خطی مربع | 80 | G |
| خطی معکوس | 80 | H |
| خطی معکوس | 70 | L |
| خطی مربع | 90 | K |
| خطی مربع | 75 | M |

1، مسیر بحرانی کدام است :

الف) B-C-D-M

ب)B-E-J-K

ج)B-F-G-K

د)B-F-H-L

ه) B-C-D-M  و B-F-G-K

خ) B-F-H-L و B-E-J-K

2

- با توجه به سوال 1،  زودترین زمان شروع Te و دیرترین زمان شروع TL را برای گره N4  محاسبه کنید. (از راست به چپ)

الف) 4و4

ب) 4و 5

ج) 4و 10

د) 10و 10

2- با توجه به سوال 1،  زودترین زمان شروع Te و دیرترین زمان شروع TL را برای گره N5  محاسبه کنید. (از راست به چپ)

الف) 4و4

ب) 4و 5

ج) 4و 6

د) 5و 5

2- با توجه به سوال 1،  زودترین زمان شروع Te و دیرترین زمان شروع TL را برای گره N2  محاسبه کنید. (از راست به چپ)

الف) 2و 3

ب)2و 2

ج) 2و 4

د) 2و 5

3- اگر بخواهیم پروژه را یک هفته زودتر تمام کنیم، زودتر تمام کردن کدام فرآیند از نظر بودجه به صرفه تر است؟

الف) M

ب) I

ج)B

د) C یا D

3- اگر بخواهیم پروژه را یک هفته زودتر تمام کنیم، زودتر تمام کردن کدام فرآیند از نظر بودجه به بیشترین سربار هزینه را دارد؟

الف) M

ب) F

ج)E

د) C یا D

4- اگر فعالیت B را یک هفته زودتر تمام کنیم چقدر هزینه اضافی را متحمل می شویم؟

الف) 180

ب) 380

ج)80

د) 62

4- اگر فعالیت D را یک هفته زودتر تمام کنیم چقدر هزینه اضافی را متحمل می شویم؟

الف) 100

ب) 75.5

ج)62.5

د) 150

4- اگر فعالیت M را یک هفته زودتر تمام کنیم چقدر هزینه اضافی را متحمل می شویم؟

الف) 100

ب) 250

ج)225

د) 150

سوال 5) در شکل زیر در زمان O که با خط عمودی مشکی مشخص شده است ، کدام یک از فعالیت ها جلوتر از زمان برنامه ریزی شده اند ؟

الف build scanner

ب build parser

ج Integrate & Test

د Reviewing

ه) build parser  و Integrate & Test

خ) Build code generator  و  Reviewing