آزمون مهندسی نرم افزار 99-1400

سوال 1:  نمودار و جدول زیر مشخصات یک پروژه را نشان میدهد. لطفا در ادامه به سوالات پاسخ مناسب دهید.

N0

N1

N2

N9

N4

N5

N10

N6

N7

A:3

C:3

D:3

M:2

I:1

K:3

L:3

H:2

G:3

F:3

E:3

B:2

J:2

O:0

N:1

N3

| رابطه با زمان | هزینه (دلار) | فعالیت |
| --- | --- | --- |
| خطی معکوس | 85 | A |
| خطی معکوس | 180 | B |
| خطی مربع | 50 | C |
| خطی معکوس | 200 | E |
| خطی معکوس | 110 | F |
| خطی مربع | 50 | D |
| خطی معکوس | 35 | I |
| خطی معکوس | 40 | J |
| خطی مربع | 80 | G |
| خطی معکوس | 80 | H |
| خطی معکوس | 70 | L |
| خطی مربع | 90 | K |
| خطی مربع | 75 | M |
| خطی مربع | 35 | N |
| خطی مربع | 15 | O |

، مسیر بحرانی کدام است :

الف) B-C-D-M

ب) N-O-F-G-K

ج)B-F-G-K

د)B-F-H-L

ه) N-O-F-G-K و B-F-G-K

خ) B-F-H-L و B-E-J-K

جواب: ج

2

- با توجه به نمودار  زودترین زمان شروع Te و دیرترین زمان شروع TL را برای گره N2  محاسبه کنید. (از راست به چپ)

الف) 2و4

ب) 2و 2

ج) 4و 10

د) 10و 10

جواب: ب

3- با توجه به نمودار   ،  زودترین زمان شروع Te و دیرترین زمان شروع TL را برای گره N3  محاسبه کنید. (از راست به چپ)

الف) 2و4

ب) 2و 2

ج) 1و 2

د) 1و 1

جواب ج

4- با توجه به نمودار    زودترین زمان شروع Te و دیرترین زمان شروع TL را برای گره N5  محاسبه کنید. (از راست به چپ)

الف) 4و5

ب) 5و 5

ج) 5و 6

د) 4و 6

جواب ب

5- با توجه به نمودار ،  زودترین زمان شروع Te و دیرترین زمان شروع TL را برای گره N4  محاسبه کنید. (از راست به چپ)

الف) 5و 6

ب)5و 10

ج) 5و 5

د) 4و 5

جواب الف

6- اگر بخواهیم پروژه را یک هفته زودتر تمام کنیم، زودتر تمام کردن کدام فرآیند از نظر بودجه به صرفه تر است؟

الف) M

ب) F

ج)B

د) C یا D

ه) G

جواب ب

7- زودتر تمام کردن کدام یک از فرآیندهای زیر از نظر زمانی و هزینه به نفع پروژه هست؟

الف) B

ب) G

ج)E

د) D

جواب D

8- اگر فعالیت g را یک هفته زودتر تمام کنیم تقریبا چقدر هزینه اضافی را متحمل می شویم؟

الف) 120

ب) 240

ج)180

د) 100

جواب ج

9- اگر فعالیت g را یک هفته زودتر تمام کنیم تقریبا چقدر هزینه را متحمل می شویم؟

الف) 120

ب) 240

ج)180

د) 100

جواب د

10- اگر فعالیت F را یک هفته زودتر تمام کنیم تقریبا چقدر هزینه اضافی را متحمل می شویم؟

الف) 137

ب) 165

ج)110

د) 55

جواب د

11- اگر فعالیت F را یک هفته زودتر تمام کنیم تقریبا چقدر هزینه را متحمل می شویم؟

الف) 137

ب) 165

ج)110

د) 55

جواب ب

12- اگر فعالیت D را یک هفته زودتر تمام کنیم تقریبا چقدر هزینه اضافی را متحمل می شویم؟

الف) 137

ب) 112

ج)62

د) 50

جواب ج

13- اگر فعالیت D را یک هفته زودتر تمام کنیم تقریبا چقدر هزینه متحمل می شویم؟

الف) 137

ب) 112

ج)62

د) 50

جواب ب

14- کدام یک از موارد زیر جز نیازمندهای غیرکارکردی سیستم هست

الف) سرعت پاسخگویی

ب ) سند زنی

ج) صدور صورت حساب

د) ثبت نام

جواب الف

سوال 15:

کدام یک از گزینه های زیر از نظر اسکرام و چابک درست هست.

الف) پروژه بر دوش افراد فنی باشد و مدام پیگیری شود

ب) تحویل طی قرارداد

ج) منظم سازی تیم براساس بازتاب تفکر افراد

د) هیچکدام

جواب ج)

سوال 16:

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد :

الف)  در بکلاگ محصول، لیست وظایف یک اسپرینت قرار می گیرد

ب) اپیک بخش بزرگی از کار و با یک موضوع هست

ج) داستان کاربر، توصیف یک ویژگی از زبان کسی هست که با سیستم کار میکند

د) برد اسکرام باید توسط همه اعضای تیم مشاهده شود

جواب الف:

سوال 17: کدام یک از جملات زیر صحیح است:

الف) به مجموعه از فعالیت ها که برای یک هدف خاص تعریف می شود  فرآیند می گویند

ب)  معایبی که مشتری گذارش کرده از جمله تغییرات بهبود دهنده است

ج) قابل اعتماد نبودن نرم افزار از جمله موارد مطرح شده برای نظریه مهندسی نرم افزار هست.

د) هیچکدام

جواب: ) ج

سوال 18: کدام یک از جملات زیر صحیح است:

الف) رابطه INCLUDE بین موارد استفاده، باعث می شود که رفتار یک مورد استفاده به مورد استفاده دیگر اضافه شود

ب) اجرای یک رابطه include بین موارد استفاده اختیاری است.

ج) روند فرعی یک جریان یا مورد استفاده همیشه بعد از روند اصلی آن اجرا می شود

د) هیچکدام

ه) همه موارد

جواب ) الف